义乌市国土资源局

农村宅基地及住房确权登记权籍调查监理项目

招标文件

采购编号：YWCG2018028GK

采购人：义乌市国土资源局（盖章）

采购代理机构：义乌市政府采购中心（盖章）

日期：2018年X月X日

招标文件目录

第一章  采购公告	2

第二章  投标须知和投标须知前附表	4

第三章  招标项目要求	13

第四章   开标、评标和定标须知	24

第五章  投标文件的有效性	29

第六章   评标办法	31

第七章  合同主要条款	34

第八章  投标文件部分格式	34

# 第一章　采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受委托，现就义乌市国土资源局农村宅基地及住房确权登记权籍调查监理项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1.采购编号：YWCG2018028GK

2.采购内容及数量：

| 序号 | 项目内容 | 技术要求 | 数量 | 单价最高限价 | 项目预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村宅基地及住房不动产测绘监理 | 详见招标项目要求 | 一批 | 40元/不动产单元 | 810万元 | 以提交检查的总数计费，抽检比例不低于10%。 |
| 2 | 农村宅基地及住房不动产权属调查监理 | 详见招标项目要求 | 一批 | 50元/不动产单元 |  | 以提交检查的总数计费，100%检查。 |

3.投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，国内具有独立法人资格，符合经营范围。

②投标人具有不动产测绘甲级资质和地理信息系统工程甲级资质和测绘监理资质。

③投标人自2015年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人向检察机关查询中标人的行贿犯罪档案）。

④参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

⑤本项目不接受联合体投标。

⑥根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管[2017]17号）规定，信用等级为D类、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或委托的代理机构在投标截止时间查询为准）。

4.采购文件公告期：本项目采购文件公告期为自本公告发布之日起至第6个工作日24时。

5.获取采购文件、报名时间和地点：

供应商可于2018年X月X日至2018年X月XX日（上午9：00－11：30，下午13：00－17：00，节假日除外）到义乌市望道路300号行政服务中心四楼政府采购中心窗口（4005室旁）报名并获取招标文件，报名截止时间之后至开标前一日的上午11：00潜在供应商仍可报名和获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。获取招标文件：免费）。联系人：洪女士、蒋女士（0579-85583800、85570067传真）。

投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

6.报名时所需资料（复印件加盖投标单位公章）：

(1)在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（须加盖投标单位公章），或单位营业执照副本原件及复印件，或事业单位法人证书原件及复印件；

(2)法定代表人授权书；

(3)被授权人身份证原件及复印件；

(4)不动产测绘甲级资质证书原件及复印件；

(5)地理信息系统工程甲级资质证书原件及复印件；

(6)测绘监理资质证书原件及复印件。

（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）。

7.递交投标文件截止时间及地点：投标人应于2018年X月X日10时前将投标文件密封送至义乌市望道路300号行政服务中心四楼政府采购中心窗口（4005室旁），逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

8.开标时间：2018年X月X日上午10：00；

开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼。

9.投标保证金：人民币拾万元整。投标方须在2018年X月X日上午11时前将投标保证金一次性汇（缴）入招标方指定账号，汇款时需注明缴款单位名称和用途“政府采购投标保证金（单位代码081802）”。缴款单位名称须与投标单位名称一致、投标方需在缴纳截止时间前将缴纳凭证传真或直接交至采购中心窗口进行确认，否则其投标将被拒绝；投标方应充分考虑银行汇款时间，确保其在缴纳截止时间前到账，超过截止时间到账的其投标将被拒绝。联系方式：义乌市政府采购中心窗口，义乌市望道路300号行政服务中心四楼（4005室旁），咨询电话：0579-85583800，传真：0579-85570067，联系人：洪女士、蒋女士。

交付方式: 银行汇款等非现金方式（由于银行本票、银行汇票、支票入帐手续复杂，建议不要使用）

开户银行：中国工商银行股份有限公司义乌分行

账户名称：义乌市政府非税收入汇缴专户

银行账号：1208020029200110032

10.业务咨询：

义乌市国土资源局联系人：陈女士；联系电话： 0579-85516815

义乌市政府采购中心联系人：方先生；联系电话：0579-85583809 传真：0579-85583812

11.政府采购监督管理部门及联系号码：

义乌市财政局：0579-89915058

义乌市国土资源局

义乌市政府采购中心

2018年X月X日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 项目名称：义乌市国土资源局农村宅基地及住房确权登记权籍调查监理项目 采购内容及数量:义乌市国土资源局农村宅基地及住房确权登记权籍调查监理项目，一批。具体详见《第三章招标项目具体要求》 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 交货日期 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 本项目采购人不组织现场踏勘，投标前，投标人应自行到项目所在地踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以更好地参与投标，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 义乌市望道路300号行政服务中心四楼政府采购中心窗口（4005室旁） |
| 10 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本四份； 技术标正本一份，副本四份 |
| 11 | 递交投标文件时间 | 招标方在2018年X月X日上午9：00—10：00接收投标文件，逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币拾万元整，同时必须满足以下要求： 1、须由投标人在2018年X月X日11时0分前交纳汇（缴）入招标方指定账号； 2、交纳方式：银行汇款等非现金方式（由于银行本票、银行汇票、支票入帐手续复杂，建议不要使用）； 说明：具体要求见招标公告。 |
| 13 | 投标保证金退还 | 未中标的投标方的保证金，将在中标人公告结束无异议后退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑事项所涉及的供应商的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年X月X日上午10时 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室 参加开标会时，必须由投标人的法定代表人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件）到场参加开标会议。投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。 |
| 15 | 履约保证金 | 中标人在签订合同前，应当向采购人提交履约保证金，金额为合同价的5%（非现金形式提交）。 |
| 16 | 履约保证金退还 | 履约保证金待履约责任期满后，如无质量和违约问题10日内全额退还，如有质量和违约问题，根据违约情况和出现质量问题进行扣罚后，再将剩余款项进行退还。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 19 | 其他 | 1）投标报价超过预算价（最高限价）的，其投标均为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构；

2.2采购人：系指义乌市国土资源局；招标或采购代理机构：系指义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

3.2符合采购公告中要求的条件。

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

7.2除7.1内容外，招标方在投标文件递交截止日前以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

7.3上述所列7.1及7.2条内容均以书面文件为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

7.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

8.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于一日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

8.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不作解释。

8.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

8.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、对投标文件的要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

10.2 在招标文件对技术要求中，投标方必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

10.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

11、投标文件的组成

★11.1投标文件由技术标和商务标组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格。

11.1.1技术标:

包含以下内容并按以下顺序装订成册：(★复印件须加盖投标单位公章，对存在有效期的文件应在有效期内（截止开标当日24：00时止），过期的文件无效)

11.1.1技术标:

包含以下内容并按以下顺序装订成册：(★复印件须加盖投标单位公章，提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效)

★（1）义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）

（2）资格资信证明文件

★①在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（加盖投标单位公章），或单位营业执照副本复印件，或事业单位法人证书复印件

★②法定代表人证明书（见格式）、法定代表人居民身份证复印件（适用于投标方代表为法定代表人参加的）

★③法定代表人授权书（见格式）、授权代表居民身份证复印件（适用于投标方代表为非法定代表人参加的）

★④不动产测绘甲级资质证书复印件

★⑤地理信息系统工程甲级资质证书复印件

★⑥测绘监理资质证书复印件

（3）投标服务符合性的有关证明及技术资料：投标人应仔细分析第三章招标项目要求中的内容要求，相对应地填写以下方面的资料：

★①项目负责人（项目经理）简历表和项目组成主要成员表（见格式）

★②规范偏离表（见格式）

③项目实施方案（格式自拟）

其主要内容可包括：

a、监理工作的范围、内容和依据，监理工作的目标（按设计、实施和验收等阶段进行说明）；

b、项目监理机构的组织形式及组织计划：包括项目监理机构人员配备计划，须就总监理工程师和总监理工程师代表的现场就位详细计划、专业监理工程师现场到位月平均人日数等监理人员现场到位情况作出明确的承诺，其中：总监理工程师至少在关键和重大事务处理时必须到现场，总监理工程师代表在工作日必须到现场，监理人员的资格、资历、组织协调能力及业绩的介绍（一人一张），承诺作为重要评标内容和合同内容

c、针对本项目的监理工作程序；

d、针对本项目的具体监理方案（包括对控制测量监理方案、对地形地籍测量质量监理方案、不动产测绘监理方案、对地类调查与权属调查质量监理方案、对数据建库监理方案、对数据入库监理方案、对项目进度的监理方案）；

e、监理工作制度（还包括监理组织、监理规范和监理管理制度等）；

f、对本项目的综合分析和监理建议及对项目验收方法的建议。

（4）根据评审需要、技术打分规则、招标文件要求等,投标方自行考虑需提供的资料

11.2商务标应包含下列内容并应按顺序装订成册：

★（1）开标一览表（见格式）

★（2）项目成本报价（见格式）

12、投标人资格的有关证明资料

12.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

13、投标报价

13.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现，完成该项目各环节所必需的连带工作或服务、成果验收和阶段性成果的检查验收、以及政策性文件规定、合同包含的所有风险责任、其它原因应由投标人支付承担的一切费用（包括税金等）都要包括在投标人提交的投标价格中，为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同价格不予调整。

13.2本标项要求投标人以综合单价方式进行报价，投标人应在投标书的《开标一览表》上写明投标报价项目的综合单价，报价单位为：元/不动产单元。不按规定报价方式进行报价和超过最高限价的报价为无效报价。最终结算以中标价及实际数量结算。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。

13.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

13.5招标方不接受低于成本的投标报价。

13.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

13.7须由中标单位开具正式发票。

13.8招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14、投标文件格式

14.1投标文件须包括本须知第11条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

14.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

15、投标文件编制要求

15.1投标人应按第11条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。投标时要求提供的原件，除了招标文件中有规定投标时可另外单独提交的外，所有原件都需装订在投标文件正本里。

15.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按无效标处理。

15.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

15.4由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

16、投标保证金

16.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

16.2投标人应按投标须知前附表规定的形式和金额交纳投标保证金。

16.3未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

16.4若发现有意串标或提供虚假证明材料者，将被视为无效投标，并没收其投标保证金。

16.5 如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标或放弃中标，将没收其投标保证金。

16.6如果中标单位中标后应自身原因不能在规定时间内和采购人签订合同的，将没收其投标保证金。

16.7未中标的投标方的保证金，将在中标人公告结束无异议后退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑事项所涉及的供应商的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。

16.8中标的投标方的投标保证金，在合同签订并备案完成后五个工作日内退还。

16.9保证金退付在义乌市望道路300号行政服务中心四楼4005室边政府采购窗口办理，届时须提供法人委托书一份（必须法人亲笔签字，加盖单位公章）、采购中心出具的保证金收据原件或复印件一份、前来办理退款人的身份证原件、已开具正式凭证还须出具退款单位开的退保证金收据一份。

17、履约保证金

17.1中标人在与采购人签定合同前应按投标须知前附表规定的形式和金额交纳履约保证金。

17.2中标人在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待免费服务期满后，按合同约定退还。

18、投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标方可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

## 四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本四份；外包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标方名称”等，并注明“于2018年X月X日上午10：00前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章或法定代表人或投标授权委托人签字。

20、递交投标文件的地点和截止时间

20.1开标地点即为投标文件的递交地点，招标方在招标仪式开始前1个小时，即2018年X月X日9：00—10：00接收投标文件。

20.2开标开始时间即为投标截止时间，投标文件必须由法定代表人或被授权代表在截止时间前递交，招标代理机构将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。

20.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。

21、迟交的投标文件

21.1招标方在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标方。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

22.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.5从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、其它

23、本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章 招标项目要求

## 一、说明

1．本招标文件所提出的服务技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应提供一套满足所列标准要求的高质量的相应服务。本技术要求使用的标准如与投标人所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2．本招标服务应按国际标准、国标、部标或专业标准提供，非标准服务按采购人提供的要求提供，服务标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

## 二、所监理项目的内容说明及技术要求

（一）项目工作目标

按照《关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2014〕101号）和《关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41号）的要求，全面推进义乌市农村宅基地制度改革，继续完成前期已基本完成的旧村改造村的农村房屋不动产权籍调查及数据库建设工作，将数据导入不动产统一登记系统，与不动产统一登记系统无缝对接，实现农村房屋不动产统一登记发证。

（二）项目工作任务

1、完成14个镇（街道）约300个村（居委会）农村宅基地及住房不动产权籍调查和数据建库。

依据《不动产权籍调查技术方案》等技术规范，以已有的地籍调查成果数据为基础，满足不动产登记要求为出发点，充分利用已有不动产地籍调查及前期审批、交易、竣工验收等成果资料，采用已有的地籍成果和影像图等图件做工作底图，通过内外业核实、实地调查测量的方法，完成不动产权籍调查，获取每宗宅基地及地上建筑物的属性信息及空间信息，填写《不动产权籍调查表》及《农村住房历史遗留问题审核表》，完成房地一体的不动产权籍调查工作，建设不动产权籍调查数据库。以不动产单元号为抓手，将权籍调查最新成果审核入库，实现农房等不动产权籍成果图形、属性、档案等信息的一体化存储、管理和应用，全面支撑农村宅基地确权登记发证和各项管理工作。

2、完成相关农村宅基地的登记发证资料收集整理。

以上述宅基地权籍调查成果为基础，收集不动产登记发证所需的相关材料和权属来源证明。相关材料包括（不动产登记申请、申请人合法有效身份证、委托代理人有效身份证明、规划许可证、建筑施工图、权籍调查表、义乌市农村住房历史遗留问题审核表、有偿使用合同及发票、拆迁协议书、注销通知书、义乌市农村村民建房用地审批表；安置情况表及其他证明材料）。将上述材料收集整理，经国土所初审和权调科备案，提交数据检查入库后，通过登记流程，审批发证，全面完成农村宅基地及住房不动产登记发证工作。

3、项目工作量

本项目共分布在全市14个镇（街道）约300个行政村（居委会）内，预计需调查测量9万个不动产登记单元，调查测绘单位约15个，系由各镇街自行选择作业单位，由监理单位统一进行质量、进度、和资金控制。

（三）项目作业依据：

1.项目建设标准及法律法规：

- 《中华人民共和国物权法》；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月修正）；

- 《不动产登记暂行条例》（国务院令656号，2014）；

- 《土地登记办法》（国土资源部40号令，2008）；

- 《房屋登记办法》（住建部第168号令，2008）；

- 《不动产登记暂行条例实施细则》（国土资源部63号令，2016）；

- 浙江省国土资源厅关于印发《浙江省不动产登记数据库标准（试行）》的通知（浙土资发〔2015〕38号）。

- 国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知（国土资发[2016]191号）

2.执行技术标准及规范：

- 《国家基本比例尺地图图式 第一部分：1∶500  1∶1000  1∶2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2007）；

- 《房产测量规范》（GB/T 17986.1-2000）；

- 《房产图图式》（GB/T 17986.2-2000）；

- 《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）；

- 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）；

- 《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

- 《浙江省数字地籍调查技术规范》（浙江省国土资源厅2009年3月）；

- 《1∶500  1∶1000  1∶2000基础数字地形图测绘规范》（DB33/T552-2014）；

- 《浙江省房屋建筑面积测算实施细则（试行）》；

- 《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）；

- 《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）；

- 《地籍调查规程》（TD/T 1001-2012）；

- 《城镇地籍数据库标准》（TD/T 1015-2007）；

- 《不动产权籍调查技术方案（试行）》；

- 《浙江省不动产登记数据库标准（试行）》；

- 《浙江省地籍调查数据库规范》（浙土资发〔2009〕7号）；

- 《农村地籍和房屋调查技术方案(试行)》

（四）项目技术要求

1.成果主要规格

(1) 平面坐标系统采用1980西安坐标系，并提供CGCS2000坐标成果，3°带高斯正形投影,中央子午线为120°；

(2)高程系统采用1985国家高程基准（复测），基本等高距为0.5米；

(3)地籍成图比例尺为1∶500，图幅规格按50cm×50cm表示；按每幅图西南图廓点直角坐标为图号，X坐标在前，Y坐标在后，中间以“－”隔开；以图中的地名或单位名称作图名。

(4)房产分户图比例尺按1：200制作，特殊情况不小于1：500。

2.主要技术精度指标

(1)界址点精度

根据浙江省国土资源厅2008年11月发布的《浙江省数字地籍调查技术规范》，界址点精度要求如下表：

界址点精度要求及适用范围

| 类 别 | 界址点对邻近图根点的点位误差(㎝) | 界址点间距误差 (㎝) | 适 用 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中误差 | 最大误差 | 中误差 | 最大误差 |  |
| 一 | ±5.0 | ±10.0 | ±5.0 | ±10.0 | 点位明显且实地能准确测定的界址点 |
| 二 | ±7.5 | ±15.0 | ±7.5 | ±15.0 | 点位隐蔽或实地不能直接准确测定的界址点 |

(2)地物点精度

除界址点以外的地形、地物点精度按浙江省地方标准DB33/T552-2014《1∶500  1∶1000 1∶2000数字地形图测绘规范》要求执行。

地物点点位中误差与间距中误差

| 地物点类型 | 地物点点位中误差(cm) | 邻近地物间距中误差(cm) |
| --- | --- | --- |
| 一类地物点 | ±5.0 | ±5.0 |
| 二类地物点 | ±7.5 | ±7.5 |

(3)房产面积的精度,已旧改的按第二级精度要求，未旧改的按第三级精度要求，其面积的限差和中误差不超过下表计算的结果。

| 房产面积的精度等级 | 限差 | 中误差 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 0.04 + 0.00２S | 0.02 + 0.001 S |
| 三 | 0.08 + 0.006S | 0.04 + 0.003 S |
| 注：S为房产面积，m2。 |

量（测）距精度按照边长总长限差控制和按比例限差控制两种方法评定：

a.边长超过50m，以总长限差控制，限差为±0.04m；

b.边长未超过50m，以按比例限差控制，限差计算公式：

式中：D——实测房屋边长值，以m为单位；当D小于10m时，以10m计。

3.控制测量

充分利用已有地籍成果，未开展旧改的村不再进行控制测量。对于少量开展及完成旧改的村，则每个行政村须布设3个以上两两通视的一级GPS点，构成的一级GPS控制网，边长为0.5-1.0km；再根据测区面积的大小，在一级GPS点上布设图根控制点。控制测量可在原有D级GPS网基础上，根据CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态（RTK）测量技术规范》，采用GPS-RTK平面控制测量技术测量一级GPS点，也可直接利用浙江省或金华市连续运行卫星服务系统(以下简称ZJCORS或JHCORS)，采用ZJCORS（JHCORS）GPS-RTK方法加密一级GPS点或图根点。采用以上方法时必须按规范进行检核，测出所埋设各GPS点的1980西安系统下坐标值，并提供CGCS2000坐标成果。图根控制测量也可采用全站仪图根导线测量；每幅图须保证有两个埋石控制点，并保证控制点对点通视。

高程测量可采用RTK高程控制测量方法进行，但必须按规范进行检核。

4.不动产测量

不动产测量工作的主要内容包括控制测量、界址测量、宗地图和房产分户图的测绘、面积计算、不动产测量报告的撰写等。具体内容详见《不动产权籍调查技术方案》（试行）

5.权属调查

权属调查工作的主要内容包括核实和调查不动产权属和界址状况、绘制不动产单元草图、实地拍摄登记房屋多角度照片等，对界址线有争议、界标发生变化和新设界标等情况，须现场记录并拍摄照片。通过系统生成不动产权籍调查表，并将权籍调查情况填写在农村住房历史遗留问题审核表内。

6.成果审查与入库

按照《浙江省不动产登记数据库标准》（试行）对基础地理信息、宗地数据、自然幢数据、权利数据、权利人数据等进行数据组织、编码、入库，建成支撑不动产登记信息管理基础平台运行的不动产登记数据库，并生成不动产登记元数据。

将成果数据先提交权籍调查科审查，审查合格后将成果提交给信息科，由其安排入库单位检查入库，不合格则退回测绘单位重新完善。检查的主要内容包括图形拓朴检查和属性数据检查等。

成果入库后启动不动产登记流程，完成不动产登记。

7.成果提交要求

(1)义乌市农村宅基地及住房不动产权籍调查及数据库建设工作总结

(2)义乌市农村宅基地及住房不动产权籍调查及数据库建设技术总结

(3)义乌市农村不动产权籍调查控制测量资料

(4)分户不动产测绘成果

(5)分户不动产权籍调查表

(6)不动产宗地图和房产分户图

(7)义乌市农村宅基地及住房不动产权籍调查数据库（ArcGIS格式的.mdb数据库），须提供1980西安坐标系和CGCS2000坐标系两套成果

(8)宅基地调查情况统计表（分清合法取得与历史遗留问题处理后取得）

(9)其他成果资料。

(五)成果质量及工期要求

1.不动产权籍调查成果质量应符合国家、省市相关技术标准和本技术要求，不动产权籍调查成果要求通过国土资源部门检验合格，数据库成果必须通过不动产权籍管理系统检查符合入库要求。因成果质量不符合规范要求造成的责任事故，测绘单位应负责因此造成的直接损失赔偿责任，并承担相应的法律责任。

★2.成果质量需终身保证，成果质量缺陷项目承担方应免费维护，并承担由此造成的相应责任，项目应标方需在投标的技术文件中对此作出承诺。

3.项目工期要求：2018年8月底前完成80%工作量，2018年12月底前完成全部工作并提交验收。

## 三、监理工作要求

1、总体要求

鉴于该建设项目包含多种应用、涉及的技术面比较广、复杂程度较高、建设周期较长，为此，监理单位要按照项目建设目标和要求，遵循国家、省相关工作标准和要求，以及监理的标准与规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学和适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的质量、进度进行全面控制和监督，负责相关的合同管理、信息管理、信息安全管理，负责各项目全过程监督协调，从而使本项目“按期保质、高效、节约”地完成。

1.1按照测绘工程项目监理办法，从项目技术设计到项目的各个生产环节及其项目的检查验收等各个阶段进行监理。

1.2监理单位制定项目监理制度，对项目的质量、进度进行全面控制。

1.3监理单位组建监理团队，每天对项目情况进行实地跟进，建立监理日记制度，保障监理工作与项目开展同步进行。

1.4建立项目的周报制度，每周通报项目的进展和项目的质量情况，并督促各作业单位对存在的问题落实整改。

2、监理服务范围和内容。

义乌市农村宅基地及住房不动产权籍调查项目施行全过程监理：对不动产权籍调查和入库单位数据入库及信息录入进行全过程监理，包括项目前期准备工作、技术方案设计、技术人员培训、项目实施（控制测量、地形地籍测绘、不动产权源资料收集、不动产测绘、权属调查、地类调查、数据建库、不动产权籍调查成果检查与入库以及不动产单元登记受理发证和各项管理工作）、项目初步验收、项目正式验收、成果汇交、质量保证期等项目全过程。监理单位对项目各阶段成果进行监理检查，抽查数量须覆盖所有调查行政村，且不少于不动产单元总数的10%，以保证对农村宅基地及住房不动产权籍调查项目所有的工作环节进行有效的监督和管理；监理单位须对每个不动产单元权籍调查成果进行权调备案检查，检查通过后，权籍调查单位才能进行权籍调查成果入库。

3、监理服务要求

按照《不动产权籍调查技术方案》等标准和规范要求，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

3.1项目组织实施以及技术总体方案的把关

（1）协助业主单位审核和确认总体设计方案；

（2）协助业主单位审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

（3）协助业主单位审核和确认承建单位的组织和实施方案

（4）协助业主单位审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）

（5）协助业主单位审核和确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点

3.2项目质量控制

（1）按照相关技术要求，对农村宅基地及住房不动产权籍调查项目进行全过程质量控制。

（2）对测绘单位提交的测绘和权属调查成果资料检查结果进行详细记录，并每日反馈给各镇街，对首次检查不合格的，经整改后其成果可提供二次检查；二次检查不合格的，由各镇街处以每不动产单元中标价10%的罚金；第三次检查不合格的，各镇街有权拒付不合格不动产的项目款。

（3）监理单位需对所检查成果的质量负责，市国土资源局可组织对监理方检查的成果进行抽查，对首次抽查不合格的，由监理方重新检查后再次提交，经再检后抽查不合格，则由局方处以该批次不动产单元中标价20%的罚金，第三次检查不合格的，则由义乌市国土资源局终止与监理方的合同，并追究相应违约责任；若在工作中存在三起二次抽检不合格的，则由义乌市国土资源局终止与监理方的合同，并追究相应违约责任。

3.3项目进度控制

（1）协助业主单位审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标。

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位及时按项目总进度计划及时进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现。

（3）当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

3.4项目成本控制

（1）通过对项目实施中的方案以及设计的评估，确保投资在合理、性价比高的范围内。

（2）协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量及形象进度结合起来。

3.5项目变更控制

（1）对每个项目合同有针对性地构建一个变更控制系统，通过它对项目计划、流程、预算、进度或可交付成果的变更申请进行评估。

（2）注重对项目经理的时间管理是否合理、有效进行监督，并且就检查结果与项目经理本人进行沟通，帮助项目经理进行有效的时间管理。

（3）根据项目制定出计划成本，通过采用成本分析方法找出计划成本与实际成本间的偏差并分析产生偏差的原因与变化发展趋势，进而督促承建单位采取措施以减少或消除偏差，实现目标成本。

（4）及时记录合同变更情况，并经确认。

3.6项目合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认

（4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证

3.7信息管理/项目文档管理

（1）做好监理日记及项目人事记

（2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档

（3）做好项目协调查会、技术专题会的会议纪要

（4）管理好实施期间的各类技术文档

（5）项目周报

（6）项目月报

（7）监理建议书

（8）监理日志

（9）各种会议纪要

（10）阶段性项目总结

（11）各承建方提交的技术文档

3.8信息安全管理

（1）对安全系统的设计更改、安全产品测试规范、安全设计的审核和确认、安全设计评审进行监督管理

（2）确保各项与验收相关的文档和数据满足验收要求，并保证这些文档和数据真实反映信息系统的安全实际情况

（3）保证项目过程中的技术文档的准确性、完整性和详细程度等，并对项目文档进行审查、分析

（4）建立完整的信息安全管理文档

3.9项目知识产权的管理

（1）负责项目过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用

（2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证业主方及承建方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为

（3）协助业主方对项目过程中所产生成果的知识产权进行整理

3.10组织协调

经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协凋解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

（1）第一次现场会

（2）监理交底会

（3）周例会

（4）监理协调会

（5）专题讨论会

（6）专家论证会

（7）阶段工作总结会

（8）问题通报会

（9）阶段以及最终验收会

## 四、监理服务准则

遵照国家信息产业部《信息系统项目监理暂行规定》，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

1、执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

2、不收受被监理单位的任何礼金。

3、不泄露所监理项目各方认为需要保密的事项。

4、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

5、坚持公正的立场、独立、公正地处理有关各方的争议。

6、坚持科学的态度和实事求是的原则。

7、在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理方完成起担负的建设任务。

## 五、监理服务遵循的依据

1、经批准的项目技术设计书；

2、建设单位与项目承建单位签订的合同；

3、建设单位与监理单位签订的合同；

4、有关国家、省、市技术规范和标准，见前述工作技术依据；

## 六、其他条款

1、本项目产生的所有知识产权归义乌市国土资源局所有。

2、本项目监理验收办法

2.1为了加强项目质量管理，控制进度和建设费用，提高投资效益及项目管理水平，面对当前监理水平参差不齐，有必要对监理工作进行规范化、标准化、程序化管理。监理工作所涉及的范围大、地域广、相互协调多，只有对监理工作进行科学、严密、有效的管理，才能达到良好的监理效果。

2.2本项目监理从组织机构、人员配备及管理制度方面，包括：质量、进度、沟通协调等监理业务方面，监理文档资料、表格规范化，结合整体项目质量等方面对监理工作进行评价验收。

3、项目过程保密及数据保密：在项目实施过程中和系统运行过程中，中标方必须对招标人提供的任何数据及文档（包括设计文档、测试数据、GIS数据、遥感影像数据、档案资料等）有保密的责任和义务。在投标书中应对该项内容提交书面承诺书，做为签订项目保密合同的依据，并做为合同密不可分的一部分。

4、投入项目人员的变更

对投入各阶段人员必须在合同签订前与招标人最后确定，确定后不得随意变更，对投入本项目的核心人员不得变更。

5、中标方在投标文件中所承诺的项目投入情况（包括管理人员、作业人员、项目负责人、技术骨干情况及作业设备等情况）必须与实际投入情况相符，否则可视为中标方违约，采购人有权追究其违约责任。

## 七、对投标方及服务的其他要求

1、投标方须成立项目指挥部，考虑整体项目进度，合理安排人员，并投入50人在义乌开展监理工作。

2、项目负责人具有测绘高级工程师以上（含）职称，具有过不动产权籍调查类项目实施经验或监理经验。

3、版权与保密。本项目所有成果的版权属采购方所有，未经同意，中标方不得自行删除、复制、修改、转移数据，亦不得以任何形式向第三方提供；采购方提供的任何业务资料，中标方需认真保管、严格保密，并在使用完毕后及时归还。中标方在采购方单位工作时，应遵守相关规章、制度等。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

## ★八、商务及其他要求

（一）服务地点：义乌市国土资源局指定地点或区域，同时根据甲方工作计划安排，需在部分镇街设立对应的现场办公点，进行现场权调备案审核。

（二）项目服务周期（进度）：合同签订后5个工作日内需安排至少10名工作人员进场，合同签订10天内完成监理方案；2018年12月底前督促项目承担单位完成全部工作量。

（三）质保和免费维护期

1.中标人须按照合同约定提供后期服务，并确保验收后一年的免费服务期，项目应标方需在投标的技术文件中对此作出承诺。

2.中标人负责对采购人进行项目成果日常操作应用的免费培训。

3.中标人负责免费对督促项目承担单位对成果的错误进行及时更正。

4.中标人需设有售后服务机构，能提供快速的售后服务响应，保证在12小时内到达服务现场。

（四）付款方式

在项目监理合同签订，完成监理方案，项目完成预计工作总量的20%后，在10个工作日内付合同总额的15%；项目完成预计工作总量的80%后，在10个工作日内支付合同总额的55%；项目建设完成，提交全部报告材料，成果得到采购方认可后10个工作日内，支付合同总额的25%；项目免费服务期满后无质量问题付清余款。

项目监理服务款凭政府采购计划执行书、合同、中标通知书、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由市财政直接支付。

（五）报价方式

本项目要求投标人以分项单价方式进行报价，报价单位为：元/不动产单元，项目总预算为810万元整。不按规定报价方式进行报价和超过报价上限的报价均为无效报价。最终结算以中标价及实际数量结算。

（六）投标价格

投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现，包括完成该项目各环节所必需的连带工作或服务、成果验收和阶段性成果的检查验收、以及政策性文件规定、合同包含的所有风险责任、其它原因应由投标人支付承担的一切费用都要包括在投标人提交的投标价格中。为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。

投标报价时，结合企业管理水平、成本因素，经市场调查后自行组价，中标后不予调整。投标人根据本项目采购文件的要求，本项目特点、自身能力、市场情况、盈利目标、税收情况、风险因素等，自主报价。投标人在报价时综合考虑，中标后不得以该事由追加任何费用。

（七）验收

根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、招标代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，必须由投标人的法定代表人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件）到场参加开标会议。投标方参加开标的代表应在投标时间截止前签名报到以证明其出席，招标方对投标方的代表进行确认。

2、开标程序：

招标方按以下程序进行开标和评标

2.1招标方首先举行开标仪式，开标仪式由招标代理机构主持；

2.2开标仪式结束后由评标委员会评技术标。

2.3技术标评审结束，进行商务标开标。

2.3.1在商务标开标时，由采购人代表或采购代理机构工作人员采用公共资源交易中心抽取程序在技术标入围供应商中随机抽取一名投标人代表作为监标人，检查商务标密封完好性情况（指是的有无拆封）和监督开标唱标情况。

2.3.2由有关工作人员当众拆封技术标合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

2.3.3采购代理机构组织做好开标记录, 供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监标人等当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程。

2.4唱标结束后，评标委员会根据招标文件要求对技术入围供应商的商务标进行评审和确定中标供应商。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由评审专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，出现以下情况之一的，经评标委员讨论作出处理意见，并在征得所有供应商同意后可以继续进行招标活动，如有供应商不同意，则本项目招标作废标处理。

①未折封的投标文件在传送过程中，导致标书密封不完好；或误拆密封好的投标文件。

②招标文件中的实质性内容或评审标准有不一致的（招标文件中其它地方规定有处理方法的除外）。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

★4.5供应商的认定

不同供应商之间单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2不同份投标文件之间同类问题的内容如发现不一致的，如果是正本与副本不一致的，应以正本为准。如果未标明正本或副本的，则评标委员会可以按照上面6.1条操作处理。

6.3 在对投标文件的澄清或说明期间，投标人法人代表或法人委托人必须在场；如果投标方代表拒绝按评标委员会要求作出澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7、投标文件的资格性和符合性评审

7.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

7.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

7.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

7.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

8、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1《报价（开标）一览表》内容与《分项报价表》内容不一致的，以《报价（开标）一览表》为准；

8.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

8.1.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价；

8.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

9、有关在评标过程中随机抽取数值的规定

（1）在评标过程中，评标办法要求随机抽取相关数值的，一律在开标现场抽取；

（2）代理机构根据评标委员会要求通知相关投标企业的授权委托代理人在规定时间内到开标现场参加见证数值抽取；

（3）若通知到的投标企业的授权委托代理人未在规定时间内到场的或不予到场的视为对抽取结果无异议。

（4）本随机数值一经抽取，以后任何情形（包括复议、重新评审等）都将不会再次进行随机数值抽取。

10、评标办法

10.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

11、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三、定标

12、中标通知

12.1发放中标通知书前，采购人应尽快向检察机关查询中标人自2015年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以法院判决书日期为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.2评标结束后，评标结果公告期限为自中标公告发布之日起至第2日24小时止，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网站和义乌市政府采购中心网站。

12.3公告期内，如无有效异议，公告期结束，经采购中心审核，最终由采购人确认并签发《中标通知书》，中标方凭有效证明到采购人处领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13、合同签订

13.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

13.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

四、质疑和投诉

14.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场书面提出，评审委员应对异常情况制作相关记录

14.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在公告期内首先依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

14.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

# 第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期送达的或未送达指定地点的；

1.2投标文件未密封的；或密封口既没有加盖单位公章，也没有法定代表人（授权委托人的）签字的；）；或投标文件技术标与商务标密封在一起；

1.3投标方无法定代表人或授权委托人参加开标会的或不能出示其居民身份证的；

1.4未按招标文件规定提交投标保证金的或提交的保证金数额低于招标文件规定的；

1.5投标人未按规定报名的或报名时名称与投标时不一致。

2、投标文件在技术标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1.技术标或技术标封装物中包含商务报价的；

2.2投标文件未装订的；

2.3招标文件关于投标文件组成内容技术标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

2.4投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定；

2. 5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件（不含正副本不一致），且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.6投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.7投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.8投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；投标方串标的；

2.9其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.10经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.11对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

3、投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

3.1.招标文件关于投标文件组成内容商务标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供、未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的,或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章,或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

3.2投标报价高于预算价（最高限价）或低于成本报价的；

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的；

3.4 投标方对同一采购项目两个及以上（两种及以上方案）报价的或两个及以上（两种及以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效；

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件；

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分技术部分、商务报价二个部分按以下评程序进行分析、评议：

（一）本项目在义乌市国土资源局农村宅基地及住房确权登记权籍调查数据检查与入库项目（采购编号： YWCG2018027GK）之后开标，若供应商为义乌市国土资源局农村宅基地及住房确权登记权籍调查数据检查与入库项目（采购编号： YWCG2018027GK）的中标方的，不参与本项目的开评标。

（二）对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

（三）对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分并确定技术入围单位（详见三、评分细则）；

（四）对技术入围的投标人的商务标进行公开唱标；

（五）评标委员会对技术入围投标单位进行商务标评审，确定商务标评审有效投标单位；

（六）对商务标评审后有效的投标单位计算商务报价分和综合得分（详见三、评分细则）；

（七）确定中标人；

1、首先，评标委员按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序。

2、其次，评标委员会直接确定排名第一的投标单位为中标单位。

（八）完成评标报告。

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容及分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 技术分 | 70 | 评标委员会根据评分细则，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。技术分高于56分（含）的投标人作为技术入围单位进入公开唱标和商务标评审。 |
| 其中: 1 | 同类项目业绩 7分 | 完成同类项目 4分 | 2015年1月1日以来（以合同签订日期为准）独立承担过农村宅基地使用权或农村房屋所有权调查：单个合同面积在30平方公里以上或2万宗(户)以上的，每个项目得0.5分，最高得2分。（以合同为准，投标文件技术标中提供合同复印件加盖投标单位公章，原件另外单独密封与投标文件一同上交。原件与复印件任一不按要求提供的，则不得分）（是否有效以评标委员会认定为准） 2015年1月1日以来（以合同签订日期为准）独立承担过不动产权籍调查监理项目的，合同金额在50万以上的，每个项目得1分，最高得2分。（以合同为准，投标文件技术标中提供合同复印件加盖投标单位公章，原件另外单独密封与投标文件一同上交。原件与复印件任一不按要求提供的，则不得分）（是否有效以评标委员会认定为准） |
|  |  | 同类项目获奖情况3分 | 2015年1月1日以来独立承担的地籍调查、房屋测绘、不动产登记(房屋或土地获得过省级及以上测绘类的优秀工程奖或科技进步奖的，每个项目得1分，最高得3分。 （投标文件技术标中提供相应证明文件复印件加盖投标单位公章，原件另外单独密封与投标文件一同上交。原件与复印件任一不按要求提供的，则不得分）（是否有效以评标委员会认定为准） |
| 2 | 监理方案 35分 | 地形地籍测量监理方案4分 | 根据监理方案的科学性和合理性等酌情打分。排名第一的4分，排名第二的3分，排名第三的2分，排名第四及以后的1分。如综合评价相近，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名。 |
|  |  | 房产测绘监理方案5分 | 根据监理方案的科学性和合理性等酌情打分。排名第一的5分，排名第二的4分，排名第三的3分，排名第四及以后的2分。如综合评价相近，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名。 |
|  |  | 地类调查监理方案 4分 | 根据监理方案的科学性和合理性等酌情打分。排名第一的4分，排名第二的3分，排名第三的2分，排名第四及以后的1分。如综合评价相近，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名。 |
|  |  | 权属调核 查监理方案10分 | 根据监理方案的科学性和合理性等酌情打分。排名第一的10分，排名第二的8.5分，排名第三的7分，排名第四及以后的5.5分。如综合评价相近，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名。 |
|  |  | 数据建库监理方案 4分 | 根据监理方案的科学性和合理性等酌情打分。排名第一的4分，排名第二的3分，排名第三的2分，排名第四及以后的1分。如综合评价相近，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名。 |
|  |  | 先进经验及合理化建议4分 | 具有其它先进技术和在同类地籍调查项目或房屋测绘项目工作经验优势。能提出具体切实可行且符合本项目监理工作的合理化建议。排名第一的4分，排名第二的3分，排名第三的2分，排名第四及以后的1分。如综合评价相近，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名。 |
|  |  | 整体监理方案 4分 | 根据整体设计监理方案与招标文件的吻合程度、整体设计监理方案合理性、可行性及可靠性。排名第一的4分，排名第二的3分，排名第三的2分，排名第四及以后的1分。如综合评价相近，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名。 |
| 3 | 项目组织与实施计划 22分 | 机构及人员配置 6分 | 根据投入的本项目负责人的综合实力、专业素质、技术能力、经验及相关人员的数量、配备、职称、能力等安排以及有无数字地籍测绘工作经验等情况进评分：项目负责人同时具备测绘高级工程师和注册测绘师资格的，得1分；投入项目的人员中每增加一个测绘高级工程师得0.5分，最高得2分；投入本项目的人力资源总计在61人及以上的得3分，在56人到60人的得2分，在51人到55人的得1分，在50人以下的不得分。（以上人员需在投标文件技术标中提供本投标人出资的2018年1月到3月的社保证明材料和相关证书证书复印件加盖投标单位公章，原件另外单独密封与投标文件一同上交）。 |
|  |  | 工期控制方案 6分 | 根据施测工期进度计划及业主方要求，做好工期控制管理，确保在2017年9月底前完成农村宅基地改革不动产权籍调查工作。按照控制方案的合理性、科学性等情况进行评分，排名第一的6分，排名第二的5分，排名第三的4分，排名第四及以后的2-3分。如综合评价相近，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名。 |
|  |  | 质量控制措施 8分 | 项目实施具有明确的质量管理组织架构，质量监督体系和质量控制措施，能实现本项目的全程管理，酌情比较打分。排名第一的8分，排名第二的6分，排名第三的5分，排名第四及以后的2-4分。如综合评价相近，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名。 |
|  |  | 仪器设备 2分 | 根据投入本项目的仪器设备规格、型号、数量及合理性分酌情评分。排名第一的2分，排名第二的1分，排名第三及以后的0.5分。如综合评价相近，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名。 |
| 4 | 服务承诺 6分 | 质量承诺 2分 | 根据对所监理的项目最终质量承诺进行评分：承诺达到省优质测绘工程参评标准的，得2分，未承诺的或承诺优质以下的，不得分。 |
|  |  | 服务措施及时间 4分 | 服务响应及时间：根据对到场服务措施和响应时间、人员培训并保障培训质量的承诺等进行评分，排名第一的4分，排名第二的3分，排名第三的2分，排名第四及以后的1.5分。如综合评价相近，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名。 |
| 二、 | 商务报价分 | 30 | 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2、其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标单位综合得分=技术分+商务报价分 |

# 第七章  合同主要条款

义乌市政府采购合同

甲方：

乙方：________________________________

根据 2018年 月   日义乌市国土资源局农村宅基地及住房确权登记权籍调查监理项目（招标编号： YWCG2018028GK）招标结果和招标文件要求，并依照《中华人民共和国合同法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

第一条、合同文件：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

第二条、合同清单及价格

合同结算价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。数量按实结算，最终结算以中标价及实际数量进行结算。

| 项目名称 | 项目单价 |
| --- | --- |
| 义乌市国土资源局农村宅基地及住房确权登记权籍调查监理项目（采购编号：YWCG2018028GK） | 农村宅基地及住房不动产测绘监理 | ￥：（小写）__________________元/不动产单元 （大写） 元/不动产单元 |
|  | 农村宅基地及住房不动产权属调查监理 | ￥：（小写）__________________元/不动产单元 （大写） 元/不动产单元 |

单位：人民币元

第三条、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第五条、保密条款

第六条、质保期和售后服务

第七条、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第八条、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

2.乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人提供；

3.如有转包或分包行为，甲方解除合同，并追究乙方的违约责任。

第九条、甲乙双方的责任

甲方责任：

乙方责任：

第十条、合同履行时间及履行地点

1. 履行时间：__________________________________

2. 履行地点：__________________________________

第十一条、款项支付

1、付款方式：_______________________

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按中标价及实际数量进行计算。

第十二条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十三条、违约责任：

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之   作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之   向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之   作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值   %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.如果乙方提供的服务项目的质量达到本合同规定标准的，则甲方有权拒绝，乙方需向甲方偿付合同款项的   %的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十四条：不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第十六条、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条、本合同一式____份，供需双方各执____份，义乌市政府采购中心执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

第十九条、本合同在合同签订之日起报义乌市财政局备案。

甲    方：________________________  乙    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：________________________  授权代表：

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：

# 第八章  投标文件部分格式

一、封面格式

二、技术标部分格式：

1、义乌市政府采购项目投标承诺书

2、法定代表人证明书

3、法定代表人授权书

4、项目负责人（项目经理）简历表和项目组成主要成员表

5、规范偏离表

三、商务标投标文件部分格式：

1、开标一览表

2、项目成本报价

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（招标编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

义乌市政府采购项目投标承诺书（格式）

致：采购人名称和代理机构名称

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守义乌市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，我单位承诺综合信用报告评级不属于D类或E类。

4、积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，采购人可据此不予退还我单位的投标保证金，以做该项目损失的赔偿（如没收的投标保证金及银行同期存款利息不能弥补由于其被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对超过部分予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：          年   月   日

法定代表人证明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

说明：须按营业执照的法定代表人名称填写。

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。

项目负责人（项目经理）简历表

投标单位：（盖章）_________________________投标方代表签字：_____________________

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 参加工作 时间 | 年 月 | 从事类似 工作年限 |  |
| 近三年负责完成的类似项目情况 |
| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 项目内容 | 开竣工日期 | 质量等级 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表须置于投标响应文件中，必填。

2、项目负责人如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖投标单位公章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

项目组成主要成员表

投标单位：（盖章）_____________________投标方代表签字： ________________________

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术等级或职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表须置于投标响应文件中，必填。

2、项目成员如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖投标单位公章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

日 期：      年    月      日

规范偏离表

|  | 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务偏离 |  |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |  |

招标编号____________

投标人名称（盖章）：

投标方代表签字：

日 期：      年    月      日

注：1、投标方应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，如投标内容与招标文件内容有不一致的，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。

开   标   一    览    表

| 项目名称 | 项目综合单价报价 |
| --- | --- |
| 义乌市国土资源局农村宅基地及住房确权登记权籍调查监理项目（采购编号：YWCG2018028GK） | 农村宅基地及住房不动产测绘监理 | ￥：（小写）__________________元/不动产单元 （大写） 元/不动产单元 |
|  | 农村宅基地及住房不动产权属调查监理 | ￥：（小写）__________________元/不动产单元 （大写） 元/不动产单元 |

义乌市国土资源局农村宅基地及住房确权登记权籍调查监理项目（采购编号：YWCG2018028GK）

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

投标方代表签字：________________        职  务:____________

备注：

1、投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现，完成该项目各环节所必需的连带工作或服务、成果验收和阶段性成果的检查验收、以及政策性文件规定、合同包含的所有风险责任、其它原因应由投标人支付承担的一切费用（包括税金等）都要包括在投标人提交的投标价格中，为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。

2、本项目供应商投标报价=农村宅基地及住房不动产测绘监理综合单价+农村宅基地及住房不动产权属调查监理综合单价。

3、本标项要求投标人以综合单价方式进行报价，投标人应在投标书的《开标一览表》上写明投标报价项目的综合单价，报价单位为：元/不动产单元。不按规定报价方式进行报价和超过最高限价的报价为无效报价。最终结算以中标价及实际数量结算。

4、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

项 目 成 本 报 价

| 项目名称 | 项目成本单价报价 |
| --- | --- |
| 义乌市国土资源局农村宅基地及住房确权登记权籍调查监理项目（采购编号：YWCG2018028GK） | 农村宅基地及住房不动产测绘监理 | ￥：（小写）__________________元/不动产单元 （大写） 元/不动产单元 |
|  | 农村宅基地及住房不动产权属调查监理 | ￥：（小写）__________________元/不动产单元 （大写） 元/不动产单元 |

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

投标方代表签字：________________        职  务:____________

备注：

1、投标单位应按照招标项目内容要求，根据项目特点和企业条件确定该项目成本报价，项目成本单价不得高于投标单价，否则投标无效。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。