- 绍兴市国土资源局越城区（高新区）分局第三次土地调查项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号:  YCDL2018-04-0015

采购单位：绍兴市国土资源局越城区（高新区）分局

招标代理单位：绍兴益诚工程项目管理有限公司

监督单位：绍兴市越城区公共资源交易管理委员会办公室

绍兴市越城区财政局

二○一八年四月

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标办法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，经绍兴市越城区政府采购管理部门批准，绍兴益诚工程项目管理有限公司受绍兴市国土资源局越城区（高新区）分局委托，就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：YCDL2018-04-0015                采购组织类型：分散采购

二、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - 绍兴市国土资源局越城区（高新区）分局第三次土地调查项目 | ￥ 5888000 | ￥ 110000 |

三、投标供应商的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2、 在中华人民共和国境内同时具有甲级不动产测绘（地籍测绘）资质、乙级及以上地理信息系统工程资质、乙级及以上摄影测量与遥感资质的独立法人或事业法人单位。

3. 本次招标接受联合体投标（不允许转包或分包）。

四、资格审查方式：

1、资格后审。

2、法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

五、报名：

报名时间：2018年5月4日至2018年5月11 日上午8:30-12:00；下午14:30-17:00(双休日及法定节假日除外）在网上报名，网上报名网站为浙江政府采购网，网址http：//www.zjzfcg.gov.cn，或直接点击云平台用户登陆(不接受电话报名)。咨询电话：400-881-7190。

2、招标文件售价：每份现金500元（转账的，与保证金账户一致），售后不退（招标文件可自行网上下载，需要纸质文件的可与招标代理机构联系领取）
     3.报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2018年5月28日16:00时之前获取，如对采购文件有异议应当自报名截止之日起计算，在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向采购人或采购代理机构提出。
    4.招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，并在招标公告及更正公告页面中下载。

六、投标截止时间及地点：投标人应于2018年5月29日09:30时整以前将投标文件密封送交到绍兴市延安东路660号新地大厦绍兴市公共资源交易中心越城区分中心三楼开标室二（333）室开标，逾期送达作无效投标处理。

七、开标时间及地点：2018年5月29日09:30时整在绍兴市公共资源交易中心越城区分中心三楼开标室二（333）室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

八、投标保证金：投标人应在投标报名时(以保证金到户时间为准)交至绍兴益诚工程项目管理有限公司（开户银行名称：绍兴农业银行股份有限公司绍兴梅山支行，账户名称：绍兴益诚工程项目管理有限公司，帐号：19536401040007745）。投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式交纳，投标人在汇款确认到账后次日自行登录越城区人民政府门户网站进行查看资金情况并网上报名操作。

九、招标公告发布：http：//www.zjzfcg.gov.cn和http://www.sxyc.gov.cn/index.html

十、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向越城区财政局投诉。

十一、联系方式：

招标人名称：绍兴市国土资源局越城区（高新区）分局

联 系 人：李建新    联系电话：0575-88316895

招标代理机构名称：绍兴益诚工程项目管理有限公司

联 系 人：陈洁      联系电话：15988282224

监督部门：绍兴市越城区财政局

监督联系电话：0575-85221643

绍兴市国土资源局越城区（高新区）分局

绍兴益诚工程项目管理有限公司

2018年5月4日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴市国土资源局越城区（高新区）分局第三次土地调查项目 项目的实施规模、范围：完成越城区约375平方公里及袍江经济技术开发区116平方公里的第三次土地调查项目；富盛镇、陶堰镇约15平方公里农村不动产权属调查，详见招标文件。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 投标保证金金额：详见招标公告 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本六份 |
| 5 | 投标文件接收单位： 绍兴益诚工程项目管理有限公司 投标文件送达地址：绍兴市延安东路660号新地大厦绍兴市公共资源交易中心越城区分中心三楼开标室二（333）室 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |
| 6 | 投标截止时间：2018年5月29日 9 时 30整。 |
| 7 | 开标时间：2018年 5 月 29 日 9 时 30 整 开标地点：绍兴市延安路660号新地大厦绍兴市公共资源交易中心越城区分中心三楼开标室二（333）室 |
| 8 | - 联系方式：绍兴益诚工程项目管理有公司 陈洁15988282224/0575-88246996 - 绍兴市国土资源局越城区（高新区）分局 李建新0575-88316895 |
| 9 | 中标单位需支付以下费用，并在投标报价中自行考虑： （一）中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费： ① 以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例按《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定的标准执行。中标服务费不足5000元按5000元收取。 ② 中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：绍兴益诚工程项目管理有限公司 开户行：农业绍兴梅山支行 账 号：19536401040007745 ③ 中标服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。 |
| 10 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 注：排名第一的预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，本项目应重新组织采购。 |  |

注：

1.为维护绍兴市公共资源交易中心越城区分中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”系指向招标方提交招标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6　本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的各分标项预算金额。（各分标项之间的预算金额不能互相调整）

4. 投标委托

法定代表人参加开标会的须携带居民身份证(原件)。如法定代表人授权委托人参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权委托人的居民身份证(原件)。（授权委托书正本用原件，副本用复印件，格式见第六部分）。

5. 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。中标人需支付政府采购代理服务费。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

6.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式，下同）通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

6.4本项目各标段内，如出现打有“★”的指标为实质性指标，任意一条出现负偏离的均视同为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如打有“▲”的指标则为重要指标，出现正、负偏离按评标办法内说明执行。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件1）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件4）；

2.1.3投标报价明细表（如有/格式见第六部分附件5）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

- 2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件2)；

2.2.2法定代表人授权委托人社保证明（格式见第六部分附件3/原件）；

2.2.3 企业法人营业执照副本复印件（事业单位如无营业执照需提供事业单位法人证书或其它相关证明材料，加盖单位公章，开标时携带原件备查作为确认依据）；

2.2.4相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章，开标时携带原件备查作为确认依据）；

2.2.5 2011年以来在全国范围内完成的同类项目业绩合同（加盖单位公章，开标时携带原件备查作为确认依据）；

2.2.6投标人企业情况介绍；

2.2.7项目总体实施方案；

2.2.8项目主要人员配备一览表；(格式见第六部分附件7)

2.2.9项目负责人情况表、项目负责人职称证书复印件及项目组主要人员的职称证书复印件；

2.2.10项目拟用仪器、设备清单；

2.2.11项目质量、工期、服务承诺；

2.2.12投标承诺书(格式见第六部分附件6)；

2.2.13招标文件评审办法中涉及的需提供的资料、材料。 (请各投标单位按评分细则技术部份制作。重要！)；

2.2.14投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料（开标时需提供的资质证明原件和合同原件）将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表格式填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4. 投标保证金

4.1投标人须在报名时提供投标须知前附表中列明的投标保证金。否则，其投标视作无效投标处理。

4.2 保证金形式：以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

4.3投标保证金是为了保护招标方免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标方在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第二节投标文件中的第5.6条的规定没收投标人的投标保证金。

4.绍兴益诚工程项目管理有限公司不开具投标保证金收款收据，供应商如需开具保证金收款收据请自行到绍兴益诚工程项目管理有限公司财务室办理 。

4.5未中标人，其保证金在中标公告期限届满之日起凭单位出具的正规企业统一收据在绍兴益诚工程项目管理有限公司无息退还。

4.6中标人的投标保证金在中标人按本须知规定签订合同后凭单位出具的正规企业统一收据在绍兴益诚工程项目管理有限公司无息退还。

4.7下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）未按规定提交履约担保的；

（4）中标人未按规定的时间、地点与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

5.投标文件的有效期

5.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

6.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“技术文件资料”或“商务文件资料”。

6.3投标文件一式七份，其中正本一份，副本六份。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

“技术文件资料”和“商务文件资料”应分二部份分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。

8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

9．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

9.1未按规定交纳投标保证金的；

9.2未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章的；

9.3不具备招标文件中规定供应商投标资格要求的；

9.4授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

9.5《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；

9.6授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

9.7参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

9.8投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

9.9投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

9.10报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

9.11因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

9.12出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

9.13投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

9.14对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

9.15投标文件有招标方不能接受的条件；

9.16评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；

9.17投标报价超过预算金额或上限价及下限单价的；

9.18投标文件“技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

9.19评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

9.20其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

1.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由招标代理机构主持。

3.投标文件启封前，投标人应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

4.2检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料，并对法定代表人或其授权代表的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审，并进行技术分打分(评标委员会可视情对入围商务评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验)。

4.5主持人宣布技术得分，或无效投标情形。

4.6再启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代表应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

7.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

7.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。采购人在收到书面评标报告之日起5个工作日内确认中标候选供应商，并将确认意见书面形式回复采购人，逾期未复视为同意。

9.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10. 评标过程保密

10.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、定标

1．定标原则

1.1招标领导小组根据评标委员会的评定结果进行最终审查。最终审查的主要内容是：

1.1.1投标产品的技术含量、质量水平；

1.1.2投标人履行合同的能力；

1.1.3最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

1.1.4招标领导小组在对投标人进行最终审查后，决定中标单位。

- 2.中标条件

- 2.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 2.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 2.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

2.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

五、授予合同

1．中标方式

1.1采用综合评分法。

2．中标通知

2.1招标人在投标有效期内根据定标结果，对中标结果在指定媒体上进行公告，公告期7个工作日。公告期内如无异议，采购机构向中标供应商签发中标通知书。

2.2在采购机构发出中标通知书前，预中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格，不再退还其投标保证金。

2.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3．履约保证金(标内有说明的按标内要求执行)

3.1中标人在签订合同时交纳中标额的10％的履约保证金给采购人，货物、工程或服务验收合格后7个工作日内后退还，履约保证金不计息。

3.2中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

4．合同备案

4.1中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报采购代理机构和区财政局采监处备案。

4.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

第三部分 招标项目范围及要求

一、项目概述

1.绍兴市越城区概况

越城区（高新区）地处杭州湾南岸，宁绍平原西部，会稽山北麓（北纬 30°00′，东经 120°35′），是绍兴市政治、经济、文化和交通中心。下辖3个镇、11个街道，共有217个村、87个社区，面积约375平方公里。越城区境地处平原水网地带，地势南高北低，南多丘陵。第三次土地调查总金额525万元。

袍江经济技术开发区概况

袍江经济技术开发区全区下辖斗门街道、马山镇、孙端镇；下辖区面积116平方公里，规划建设面积66.2平方公里。第三次土地调查总金额63.8万元。

二、项目内容及任务

(一) 全国第三次土地调查

1、项目实施背景

2017年10月，国务院发布了《关于开展第三次全国土地调查的通知》，同时根据《土地调查条例》的要求，确定自2017年10月9日全面启动第三次土地调查，并至2020年结束。

2、项目目的和意义

土地调查是一项重大的国情国力调查，是查实查清土地资源的重要手段。开展第三次全国土地调查，目的是全面查清当前全国土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。

做好第三次全国土地调查工作，掌握真实准确的土地基础数据，是推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济社会全面协调可持续发展的客观要求；是加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记的重要举措；是编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策的重要依据；是实施创新驱动发展战略、支撑新产业新业态发展、提高政府依法行政能力和国土资源管理服务水平的迫切需要；是落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度、保障国家粮食安全和社会稳定、维护农民合法权益的重要内容；是科学规划、合理利用、有效保护国土资源的基本前提。

3、项目调查内容及任务

第三次土地调查的对象是我国陆地国土。调查内容为：土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。进行土地利用现状及变化情况调查时，应当重点调查永久基本农田现状及变化情况，包括永久基本农田的数量、分布和保护状况。

在第二次全区土地调查成果的基础上，按照国家统一标准，在全区范围内利用遥感、测绘、地理信息互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像为基础，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全区耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理和公共服务、交通运输、水利和水利设施用地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面掌握全区耕地数量、分布和构成；开展低效装置土地调查，全面摸清城镇及开发区范围内土地利状况；建立影像、地类、范围、面积和权属为一体的土地调查数据库。具体调查任务如下：

- 3.1土地利用现状调查

包括农村土地利用现状调查和城镇村内部土地利用现状调查,查清全区城乡各类土地的利用状况。

(1)农村土地利用现状调查。以县（市、区）为基本单位，以国家统一的提供的调查底图为基础，实地调查每块图班的地类、位置、范围、面积等利用状况，查清全区耕地、园地、林地、草地、城市、建制镇、村庄、独立工业、水利及水利设施用地等各类土地的分布及利用状况。

(2)城镇内部土地利用现状调查。充分利用地籍调查和不动产登记成果，对城市、建制镇、村庄内的土地利用现状展开细化调查，查清城镇村内部商服、工业、仓储、住宅、公共管理与公共服务、特殊地类等土地利用状况。

- 3.2土地权属调查

- 结合农村集体资产清查核资工作，将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对发生变化的开展补充调查。

- 3.3专项用地调查与评价

基于土地利用现状、土地调查成果和国土资源管理形成的各类管理信息，结合国土资源精细化管理、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展专项用地调查。

(1)耕地细化调查。重点对河道或湖区范围内的耕地、林区范围内的耕地、牧区范围内的耕地、沙荒耕地、污染耕地等开展细化调查，分类标注，摸清各类耕地资源家底状况，夯实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护的基础。

(2)批准未建设的建设用地调查。将新增建设用地审批界线落实在土地调查成果上，查清批准用地范围内未建设土地的实际利用状况，为持续开展批后监管，促进土地节约集约利用提供基础。

(3)农用地分等定级评价调查。在土地调查成果上，将最新的农用地分等定级评价成果落实到土地利用现状图上，对评价成果进行更新完善。

3.4 土地调查数据库管理系统建设与专项调查数据分析、共享服务平台建设系统

(1)建立土地调查及专项数据库。国家编制统一的数据库标准及建库规范，以县（市、区）为单位组织开展县级土地调查数据库、耕地细化调查专项数据库、建设用地专项数据库和农用地分等定级专项数据库建设，实现对城镇和农村土地利用现状调查成果、权属调查成果和专项调查成果的综合管理。

(2)完成第三次土地调查及专项数据库共享平台的相关工作，包括系统开发、系统安装调试，系统的硬件配置，并保证系统的培训及技术支持。

a、系统开发内容大致包括地图视图、数据编辑、数据入库、专题图管理、报表统计、查询分析、系统工具等。

b、土地调查数据共享服务平台大致包括调查成果展示、调查成果统计、分析、调查成果服务共享等。

- 3.5成果汇总

(1)数据汇总。在土地调数据库和专项调查数据库基础上，汇总行政区划内的城镇和农村各类土地利用数据及专题数据。

(2)成果分析。根据第三次土地调查数据，结合第二次土地调查和年度土地变更调查相关数据，开展土地利用状况分析。对第二次土地调查成果完成以来耕地的数量、等别、分布、利用结构及其变化状况进行综合分析；对城市、建制镇、村庄等建设用地利用状况进行综合分析，评价土地利用节约集约程度；汇总形成各类自然资源数据，并分别对其范围内的土地利用情况进行综合分析，为生态文明建设、自然资源管理提供基础依据。

(3)数据成果制作。基于第三次土地调查数据，制作系统数据成果，编制系列土地利用图件、图集和各种专题图、图集等，面向政府机关、科研机构和社会公众提供不同层级的数据服务，满足各行各业对第三次土地调查成果的需求，最大程度发挥重大国情国力调查的综合效益。

4、主要依据和法律法规

1）《中华人民共和国土地管理法》；

2）《土地调查条例》；

3）《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发【2017】48号）

4）《第三次全国土地调查总体方案》；

5）GB/T 21010-2017 《土地利用现状分类》；

6）GB/T 13989-2012 《国家基本比例尺地形图分幅与编号》；

7） CH/T 1015.2-2007 《基础地理信息数字产品1:10000 1:50000生产技术规程 第2部分：数字高程模型（DEM）》；

8）CH/T 1015.3-2007《基础地理信息数字产品1:10000 1:50000生产技术规程 第3部分：数字正射影像图（DOM）》；

9）CH/T 9008.2-2010《基础地理信息数字成果1：500 1：1000 1：2000数字高程模型》；

10）CH/T 9008.3-2010《基础地理信息数字成果1：500 1：1000 1：2000数字正射影像图》；

11）TD/T1001-2012 《地籍调查规程》；

12）GB/T 28407-2012 《农用地质量分等规程》；

13）TD/T 1016 《土地利用数据库标准》；

14）TD/T***** 《第三次全国土地调查技术规程》(征求意见稿)；

15）TD/T 1016-2003《国土资源信息核心元数据标准》；

16) 《第三次全国土地调查数据库标准》（未正式发布）。

5、主要技术指标及规格

- 5.1土地分类

土地分类采用《第三次全国土地调查工作分类》。《第三次全国土地调查工作分类》（以下简称工作分类）以 GB/T 21010 为基础，采用二级分类。

- 5.2调查比例尺

(1)农村土地利用现状调查比例尺不低于1：5000，经济发达地区和大中城市城乡结合部，可根据需要采用1：2000或更大比例尺进行调查。

(2)城镇村内部土地利用现状调查采用1：2000比例尺，对于村庄内部土地利用现状调查可放宽到1:5000比例尺。

- 5.3数学基础

- 5.3.1平面坐标系统

- 采用2000国家大地坐标系统。

- 5.3.2高程系统

- 采用1985国家高程基准。

- 5.3.3投影方式

- 1：2 000、1：5 000比例尺标准分幅图或数据均采用高斯-克吕格投影，3°分带。

- 5.3.4分幅及编号

农村土地利用现状调查、城镇村内部土地利用现状调查各比例尺标准分幅及编号执行GB/T 13989-2012标准，分幅采用国际1：1 000 000地图分幅标准，各比例尺地形图均按规定的经差和纬差划分，采用经、纬度分幅。图幅编号均以1：1 000 000地形图编号为基础采用行列编号方法。

- 5.3.5计量单位

长度单位采用米（m），保留一位小数；面积计算单位采用平方米（m²），保留二位小数；面积统计汇总单位采用公顷（hm²）和亩，公顷保留二位小数，亩保留一位小数。小数进位采用四舍五入方法。

- 5.3.6调查精度

原则上，农村土地利用现状调查采用优于1米分辨率遥感影像资料;城镇内部土地利用现状调查采用优于0.2米分辨率的航空遥感影像资料。

调查图斑的最小调查上图面积按地类划分如下：建设用地和设施农用地实地面积超过200平方米的需调查上图;农用地(不含设施农用地)实地面积超过400平方米的需调查上图;其他地类实地面积超过600平方米的需调查上图。

6、主要成果资料提供清单

第三次土地调查形成的主要成果包括：数据成果、图件成果、文字成果和数据库、系统成果等。

- 数据成果

1）各级分类面积数据；

2）各级土地权属信息数据；

3）城镇村土地利用分类面积数据；

4）耕地坡度分级面积数据；

5）耕地细化调查、批准未建设的建设用地、农用地分等定级等专项调查数据。

- 图件成果

1）土地利用现状图件；

2）土地权属界线图件；

3）城镇村土地利用现状图件；

4）第三次土地调查图集；

5）耕地细化调查、批准未建设的建设用地、农用地分等定级等专项调查的专题图和图集。

- 文字成果

1）第三次土地调查工作报告；

2）第三次土地调查技术报告；

3）第三次土地调查成果分析报告；

4）各市县城镇村土地利用现状分析报告；

5）耕地细化调查、批准未建设的建设用地、农用地分等定级等专项调查的成果报告。

- 数据库成果

1）土地利用数据库；

2）土地权属数据库；

3）多源、多分辨率遥感影像数据库；

4）各项专项数据库。

（五）数据库系统平台成果

(1)地图视图

(2)数据编辑

(3)数据入库

(4)专题图管理

(5)报表统计

(6)查询分析

(7)系统工具

（8）数据共享服务平台调查成果展示

（9）数据共享服务平台调查成果统计、分析

土地利用现状一级、二级、三级分类面积统计；

土地利用现状按权利类型一级分类面积统计；

土地利用现状耕地坡度面积统计；

耕地类型细化统计；

草地类型细化统计；

耕地实际利用情况统计；

耕地坡度分析情况统计；

湿地资源统计；

基本农田面积统计等；

第三次土地调查成果与第二次土地调查成果的差异性分析；

第三次土地调查成果与规划的差异性分析。

（10）调查成果服务共享

支持土地调查及专项调查成果的共享，按照统一服务注册和管理、服务授权和服务监控的模式设计共享服务流程。调查成果共享服务满足绍兴市国土资源局越城区（高新区）分局、袍江开发区分局各部门信息共享需求。

（11）调查配套的系统硬件设备等。

(二)农村不动产权属调查

1、调查目的

为贯彻落实《浙江省人民政府办公厅关于做好农村宅基地及住房确权登记发证工作的通知》（浙政办发[2017]43号）和《关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41号）的要求。为此，越城区国土资源局组织开展农村不动产权籍调查工作，为全面推进农村不动产统一登记打下坚实基础。

2、调查范围

本次项目范围为富盛镇、陶堰镇，面积约15平方公里（具体以招标单位指定范围为准）。

3、作业依据

3.1法律、法规、规范性文件

(1)《中华人民共和国物权法》；

(2)《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月修正）；

(3)《土地登记办法》（国土资源部40号令，2008）；

(4)《房屋登记办法》（住建部第168号令，2008）；

(5)《不动产登记暂行条例实施细则》；

(6)《不动产登记暂行条例》；

(7)《关于农村集体土地确权登记发证的若干意见》（国土资发(2011)178号）；

(8)《国土资源部关于印发<全国宗地统一代码编制工作实施方案>的通知》（国土资发(2012)4号）；

(9)《国土资源部办公厅关于印发<宗地代码编制规则（试行）>的通知》（国土资厅发(2011)57号）；

(10)《浙江省土地登记办法》（浙江省人民政府2005年11月修订）；

(11)《国土资源部关于进一步加快宅基地使用权登记发证工作的通知》（国土资发[2008]146号）；

(12)《关于加快推进全省农村宅基地确权登记发证工作的意见》（浙政办发〔2014〕73号）；

(13) 《关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2014〕101号）；

3.2国家、省技术标准及行业标准

(1)《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）；

(2)《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

(3)《国家基本比例尺地图图式第1部分∶1:500 1:1000 1:2000地形图图式》，(GB/T 20257.1-2007)，以下简称《图式》；

(4)《1:500 1:1000 1:2000数字地形图测绘规范》浙江省地方标准DB33/T552-2014；

(5)《房产测量规范》（GB/T17986-2000）；

(6)《浙江省房屋建筑面积测算实施细则》（试行）。

(7)《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）；

(8)《县级以下行政区划代码编制规则》（GB/T 10114-2003）；

(9)《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）；

(10)《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

(11)《第二次全国土地调查技术规程》（TD/T 1014—2007）；

(12)《地籍调查规程》（TD/T1001-2012）；

(13)《浙江省数字地籍调查技术规范》（浙江省国土资源厅，2008）；

(14)《浙江省地籍调查数据库规范》（浙江省国土资源厅，2009）；

(15)《国土资源信息核心元数据标准》(TD/T 1016-2003)；

(16)《测绘成果质量检查与验收》（CB/T 24356-2009）；

(17)《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）；

(18)  关于贯彻执行《房产测量规范》的若干规定（浙建房〔2014〕130号。

4、项目主要工作内容

4.1数字地形数据采集及成图（控制测量、图根控制测量、野外数据采集、内业编辑处理、成果检查、资料整理、成果输出）。

4.2不动产权属调查（界址点坐标测量、地籍图编绘、权属核（调）查及成果检查、资料整理、档案资料核对、成果输出）。

4.3地形、不动产权属调查成果建库、入库。

5、执行的技术参数

(1)坐标系统

本次权属调查平面坐标系统采用1980西安坐标系（最终转换为国家2000坐标系统）。

(2)比例尺：1：500；

(3)高程系统：1985国家高程基准（二期）；

(4)分幅：50厘米×50厘米；

(5)等高距： 1米。

6、精度要求

平面控制：平面坐标最弱点点位中误差相对于起算点不大于±5cm。

地籍、地形测绘：地形图图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差与邻近地物点间距中误差均不得大于如下规定：

(1) 界址点精度

根据浙江省国土资源厅2008年11月发布的《浙江省数字地籍调查技术规范》，界址点精度要求如下表：

表1                 界址点精度要求及适用范围

| 类 别 | 界址点对邻近图根点的点位误差(㎝) |  | 界址点间距误差 (㎝) |  | 适 用 范 围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中误差 | 最大误差 | 中误差 | 最大误差 |  |
| 一 | ±5.0 | ±10.0 | ±5.0 | ±10.0 | 点位明显且实地能准确测定的界址点 |
| 二 | ±7.5 | ±15.0 | ±7.5 | ±15.0 | 点位隐蔽或实地不能直接准确测定的界址点 |

(2) 地物点精度

除界址点以外的地形、地物点精度按浙江省地方标准DB33/T552-2014《1∶500  1∶1000 1∶2000基础数字地形图测绘规范》要求执行。

表2	     地物点点位中误差与差距中误差

| 地物点类型 | 地物点点位中误差(cm) | 邻近地物间距中误差(cm) |
| --- | --- | --- |
| 一类地物点 | ±5.0 | ±5.0 |
| 二类地物点 | ±7.5 | ±7.5 |
| 三类地物点 | ±25.0 | ±20.0 |

7、应提交的成果

（1）项目工作成果

①. 不动产权籍调查表

②. 不动产测量报告

③. 不动产权籍图

④. 不动产权籍数据库

⑤. 技术设计书

⑥. 测绘产品检查报告

⑦. 成果自检报告

⑧. 数据入库和数据库检查报告

（2）工作报告和技术报告

①.工作报告：不动产权籍调查工作方案，不动产权籍调查工作报告。

②. 技术报告：包括不动产权籍调查技术设计书（方案），不动产权籍调查技术报告。

③.承揽合同。

④.检查报告。

⑤.电子成果自检报告。

⑥.自检（验）意见。

⑦.工作总结。

⑧.其他相关成果。

## 三、项目质量要求

在实施项目过程中，须按国家规定的工作规范、规程操作，调查成果须通过业主组织的检查验收。

中标人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

## 四、售后服务

1.中标人须按照合同约定提供售后服务，并确保二年的免费质保期。

2.中标人负责对采购人进行项目成果日常操作应用的免费培训。

3.中标人负责免费对项目成果错误进行及时更正。

4.中标人能提供快速的售后服务响应，保证在12小时内到达服务现场。

五、工期

一、调查时间安排
根据省国土资源厅的部署，越城区第三次土地调查时间安排如下： 
2018年4月底前，完成领导小组组建、落实工作经费、实施方案制定等工作。
2018年5月底前，完成第三次土地调查的招标工作，中标单位签约进场。完成细化技术规范，收集相关资料，开展试点、培训和宣传等各项准备工作。
2018年6月底前开展实地调查和数据库建设工作。
2018年9月底前完成第三次土地调查外业调查数据。
2018年11月底前完成第三次土地调查成果数据、整理和审核工作，形成第三次土地调查基本数据
2018年12月底前，将完整的第三次土地调查基本数据逐级上报省厅。
2019年12月底前，完成对2018年调查成果的时点增量更新，完善变更第三次土地调查数据库。
2020年，按照国家要求，完成2019年12月31日标准时点数据更新，形成最终调查数据成果；完成调查工作验收，待国务院发布全国调查成果后，及时发布我区调查成果。

九、付款方式

中标单位工作人员进场作业一个月内，招标人向中标投标人支付总合同款的30%，数据成果完成上交及国家验收通过一个月内付至70%，三调数据入库时点更新完成付至95%，剩余5%等数据系统平台完善稳定后支付。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同。

2.2中标人中标后应分别与绍兴市国土资源局越城区（高新区）分局及绍兴市国土资源局袍江开发区分局签定合同。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

- 6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

- 6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标办法及标准

特别条款：

A.如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。因本项目先评技术部分再评报价部分，故所有投标人的报价均正常唱标(经本招标文件无效投标条款认定为无效投标的除外)。

B.非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

1、评分方法：

本次评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人的投标服务项目、服务质量、服务承诺等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

2、评分标准：共100分，其中技术分80分，商务分20分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人或5人以上单数组成，评分计算技术分时，取算术平均值，平均值保留小数2位）。

2.1技术分(80分)：

| 序号 | 评分项目 |  | 分值及评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分（52） | 技术方案（24分） | 投标技术方案总体设计的科学性、先进性、可行性、扩展性、安全性和独特性，包括项目的技术路线、实现方法和关键技术的阐述。(优秀的得4-5分，良好的得2-4分，一般的得0-2分) | 0-5分 |
|  |  |  | 投标技术方案的针对性，是否结合三调相关的标准、要求、要素，点对点对答是否详尽、明细，是否满足招标需求。(优秀的得4-5分，良好的得2-4分，一般的得0-2分) | 0-5分 |
|  |  |  | 投标技术方案设计中的关键技术解决能力，投标人对本次项目的技术难点分析，根据投标文件描述酌情给分 (优秀的得4-5分，良好的得2-4分，一般的得0-2分) | 0-5分 |
|  |  |  | 数据处理建库方案：投标人数据处理工艺的标准性、合理性和先进性，按照相关规范设计，有科学的采集方法及技术流程；数据库设计合理，要素分类齐全，属性内容符合要求，有完善的数据建库方案，与不动产登记系统之间的衔接方案。根据投标文件描述酌情给分。 (优秀的得4-5分，良好的得2-4分，一般的得0-2分) | 0-5分 |
|  |  |  | 投标技术方案是否提出合理的应急方案，是否充分考虑用户实际使用需求 (优秀的得3-4分，良好的得2-3分，一般的得0-2分) | 0-4分 |
|  |  | 组织实施（7分） | 1、项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括是否具有完备的管理组织、项目实施规范、是否有完善的质量管理体系；项目进度安排及进度控制是否科学合理；工期保障措施是否健全。 2、供应商对本项目相关情况及存在的问题进行分析，根据分析的深度及解决方案的可行性、科学性评价后酌情评分。 (优秀的得5-7分，良好的得2-5分，一般的得0-2分) | 0-7分 |
|  |  | 拟投入本项目的人员配置（15分） | 项目总负责具有教授级高级测绘工程师职称、取得注册测绘师证书，有一项得1.5分，最高得3分。提供相应的证书原件和2018年1月、2月、3月三个月的供应商缴纳社保的证明原件，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章） | 0-3分 |
|  |  |  | 技术负责人、数据处理负责人、质量检查负责人。以上人员需具备教授级高级测绘工程师且具备注册测绘师资格，每个负责人得1分，最高得3分。（提供相应的证书原件和2018年1月、2月、3月三个月的供应商缴纳社保的证明原件，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章，项目总负责人与技术负责人、数据处理负责人、质量检查负责人这4个人不得重复为同一个人） | 0-3分 |
|  |  |  | 投入项目组成员获得高级职称15人及以上的得5分，10-15人的得3分，5-9人的得1分，少于5人不得分。（提供相应的证书原件和2018年1月、2月、3月三个月的供应商缴纳社保的证明原件，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章） | 0-5分 |
|  |  |  | 投标人拟投入的人员中具有高级信息系统项目管理师资格的，得1分。 投入的人员中具有土地规划职业培训合格证2人以上的，得1分。 （提供相应的证书原件和2018年1月、2月、3月三个月的供应商缴纳社保的证明原件，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章） | 0-2分 |
|  |  |  | 项目组人员中具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书6人（含）以上的得2分，4（含）-5人得1分。3人以下不得分。提供相应的证书原件和2018年1月、2月、3月三个月的供应商缴纳社保的证明原件，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章） | 0-2分 |
|  |  | 质量保证（6分） | 对供应商制定的质量保证方案进行比较打分，本项最高得1分。(优秀的得2分，良好的得1分，一般的得0-1分) | 0-2分 |
|  |  |  | 供应商基于ARCGIS平台开发的县(市)级土地调查数据库建库软件数据更新功能通过国务院二调办测评，凭相关证明得1分；承担过土地利用现状更新调查、农村存量建设用地调查、集体所有权发证、工业用地调查、农村土地承包经营权调查、 总体规划修编或修改项目每一类型项目得0.5分，最高得3分。（提供齐全的合同原件, 原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章。） | 0-4分 |
| 2 | 资信部分（25） | 供应商实力（12） | 供应商具有的体系认证：通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证，且提供有效证书的每项得0.5分，最多2分。（提供证书原件，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章。） | 0-2分 |
|  |  |  | 供应商具有不动产数据整理类系统软件、不动产数据质检类系统软件、不动产数据展示类查询系统软件、不动产登记发证管理类系统软件著作权的每个得1分，最高得4分。（提供软件著作权证明文件原件，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章。） | 0-4分 |
|  |  |  | 供应商第三方评估机构（非市场监管（工商）部门）信用等级AAA级的得3分。（提供证明材料原件，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章。） | 3分 |
|  |  |  | 供应商获得省级市场监管（工商）部门“守合同重信用” AAA级单位的得3。（提供证明材料原件，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章。） | 3分 |
|  |  | 获得荣誉（5分） | 2011年以来荣获中国测绘学会或中国地理信息学会科技进步奖的每个得0.5分，最高得2分； 2011年以来承担的项目荣获中国测绘学会或中国地理信息学会优秀工程金奖的每个得0.5分，承担的项目荣获中国地理信息学会优秀工程的每个得0.3分，最高3分，不重复计算。 （提供证明材料原件，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章。） | 0-5分 |
|  |  | 相关业绩（8分） | 供应商2011年以来承担过1:500地籍调查项目（含地形测绘、权属调（核）查、数据建库）单个项目面积须在50平方公里以上并通过省测绘质量监督检验站检验，并且质检样本平均分在85分以上的每个项目得1分,最高得6分，面积小于50平方公里、低于85分的均不得分；（时间以验收报告为准，提供齐全的合同原件和质检报告原件备查，缺一不可，提供证明材料原件，原件不提供不得分或两者不齐全者不得分，标书内复印件加盖公章。） | 0-6分 |
|  |  |  | 投标人承担过国土资源‘一图’数据建库项目且通过国土资源部门验收的每个得1分，最多得2分。（需提供合同及验收意见原件，缺一不得分，标书内复印件加盖公章）。 | 0-2分 |
| 3 | 售后服务（2分） |  | 投标单位针对本项目设立的服务网点与采购人远近距离及响应时间、维护服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，专家根据服务承诺酌情打分。 (优秀的得2分，良好的得1-2分，一般的得0-1分。) | 0-2分 |
| 4 | 投标文件制作 （1分） |  | 投标文件内容完整、规范、装订整齐、资料齐全得1分。 | 0-1分 |

注：有关以上评分的资料原件（若有要求提交原件的）请投标人单独装在袋中，统一于投标截止时间前递交，逾期递交的不再接收；若不提交原件或复印件与原件不符的则该项不得分。所有证书都在有效期内，逾期的不得分。

2.2商务分（20分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

2.3本项目各标段内，如出现打有“★”的指标为实质性指标，任意一条出现负偏离的均视同为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如打有“▲”的指标则为重要指标，出现正、负偏离按评标办法内说明执行。

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：

根据贵方招标文件编号：             ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                   （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本六份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1、根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5、同意向采购代理机购提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6、我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8、本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9．我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

10、……

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表或法定代表人(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （招标人）组织的                                             投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

说明：法定代表人授权委托人必须是本单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该委托人的社保证明（如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明），未提供上述证明的投标做无效投标处理。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：法定代表人授权委托人社保证明

社保机构出具的盖有社保部门公章的法定代表人授权委托人社保证明（如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明），格式自拟。（如投标文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）

日期：    年   月   日

附件4：开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 投标总价 | 大写金额：人民币 元。 小写金额：人民币 元。 （大小写如有不一致，以大写金额为准） |
| --- | --- |
| 其它声明 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“总价”相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

附件5：投标报价明细表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 报价金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件6：

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                 （编号：       ）政府采购的投标。

1、本公司承诺参加此次政府采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本公司所投标项填列的人员配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

3、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

4、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

5、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

6、同意此次采购文件中的各项内容。

7、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件7：

项目主要人员配备一览表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 工作年限 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：